## CRONOFF GLOB
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
( X ) GLOBAL ( ) INDIVIDUAL
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO OURO-RS.
TIPO DE SERVIÇO: REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Peso | Valor das Obras |  | MESES
|  | % | e Serviços |  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4
|  |  | (R$) | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1.0 | INSTALAÇÃO DA OBRA | 0.40355 | 1208.2 | 50 | 604.1 | 0 |  | 50 | 604.1 | 0
2.0 | INST SISTEMA DE CAPTAÇÃO | 13.5891 | 40684.82 | 45.6806 | 18585.09 | 0 |  | 54.3194 | 22099.73 | 0
3.0 | INST. REDE ADUTORA | 6.0472 | 18104.94 | 10.7114 | 1939.3 | 0 |  | 89.2886 | 16165.64 | 0
4.0 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO. | 67.1396 | 201010.83 | 8.9601 | 18010.83 | 29.8491 | 60000 | 32.3366 | 65000 | 28.8542 | 58000
5.0 | INST. RESERVATÓRIO | 4.2106 | 12606.11 | 0 |  | 46.0337 | 5803.06 | 53.9663 | 6803.05 | 0
6.0 | LIGAÇÕES DOMICILIARES | 8.6099 | 25777.25 | 0 |  | 23.4887 | 6054.75 | 0 |  | 76.5113 | 19722.5
7.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TO- | SIMPLES |  |  | 13.0729 | 39139.32 | 24.0012 | 71857.81 | 36.9657 | 110672.52 | 25.9601 | 77722.5
TAL | ACUMULADO | 100 | 299392.15 | 13.0729 | 39139.32 | 37.0742 | 110997.13 | 74.0399 | 221669.65 | 100 | 299392.15
SÃO JOSE DO OURO, 31 DE MAIO DE 2017
|  |  | ANTONIO J. BIANCHIN |  |  |  | CLAUDIO ANTONIO PERUZZOLO
|  |  | PREF. MUNICIPAL |  |  |  | ENGº CIVIL CREA 60.388 - D