## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MODALIDADE: ( x ) GLOBAL ( ) INDIVIDUAL
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PRÉ MISTURADO A FRIO EM TRECHOS DAS RUAS JOÃO CARNIEL,
ARTHUR JELLER, PEDRO LUIZ GRASSI, HILDEBRANDO BITENCOURT, JOÃO PASINATO
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO-RS
TIPO DE SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF | [5 empty] | ÁREA TOTAL: 5.381,04m²
Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Peso | Valor das Obras |  | MESES
|  | % | e Serviços |  | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03
|  |  | (R$) | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF | 94.54% | 223762.1157 | 50 | 111881.0578 | 50 | 111881.0578 | 0 | 0
2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | 4.031% | 9540.9083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 9540.9083
3 | SINALIZAÇÃO VERTICAL | 1.433% | 3392.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3392.8146
TOTAL | SIMPLES | 100% | 236695.8386 | 47.27% | 111881.0578 | 47.27% | 111881.0578 | 5.464% | 12933.7229
TOTAL | ACUMULADO | 100% | 236695.8386 | 47.27% | 111881.0578 | 94.54% | 223762.1157 | 100% | 236695.8386
São José do Ouro-RS, 16 de Maio de 2017.
|  | VINÍCIUS DUTRA FLORES |  |  |  |  | ANTONIO JOSÉ BIANCHIN
|  | Engº civil CREA/SC: 118.742-1 |  |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO/RS

## PO1
Planilha Orçamentária
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO-RS
Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PMF, TRECHO DA RUA JOÃO CARNIEL
Local: BAIRRO CENTRO, SÃO JOSÉ DO OURO-RS
Área total da pavimentação: 1.490,69m²
Extenção do trecho: 119,48m
Item | Descrição | Códigos de referência SINAPI (03/2017) | Referência de preços Tabela Sinapi | Referência de preços Tabela + BDI=24% | Quant. | Unidade | Valor Total | BDI | 24%
Item
1 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF
1.1 | LAVAGEM E VARREÇÃO DA PISTA (LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA) | SINAPI: 73806/001 | 1.34 | 1.6616 | 1490.69 | m2 | 2476.9305
1.2 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, P/ REPERFILAGEM | SINAPI: 72943 | 1.17 | 1.4508 | 1490.69 | m2 | 2162.6931
1.3 | REPERFILAGEM PRÉ-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO RM-1C, ESPESSURA MÉDIA DE 4CM, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | SINAPI: 73759/002 | 329.17 | 408.1708 | 59.62 | m³ | 24335.1431
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, DMT ACIMA DE 30KM, EM RUA PAVIMENTADA | SINAPI: 93593 | 0.69 | 0.8556 | 4770.2 | m³xKm | 4081.3831
1.5 | CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF E=4,0cm compactada | SINAPI: 73759/002 | 329.17 | 408.1708 | 59.62 | m³ | 24335.1431
1.6 | CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L/M², DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M² E COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM USO DA EMULSÃO RR-2C, INCLUSO APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO | SINAPI: 73760/001 | 2.5 | 3.1 | 1460.69 | m² | 4528.139
61919.4319
2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
2.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RETRORREFLETIVA AMARELA P/ EIXO PISTA (E=12CM) | SINAPI: 72947 | 23.61 | 29.2764 | 14.33 | m² | 419.5308
2.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RETRORREFLETIVA BRANCA MARCAÇÃO DE BORDO (E=12CM) | SINAPI: 72947 | 22.2 | 27.528 | 28.67 | m² | 789.2278
2.3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RETRORREFLETIVA BRANCA FAIXA DE SEGURANÇA | SINAPI: 72947 | 22.2 | 27.528 | 36 | m² | 991.008
2199.7666
3 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
3.1 | SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO TOTAL REFLETIVA | COTAÇÃO | 80 | 99.2 | 1 | und | 99.2
3.2 | TUBO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 4" (100MM) E=3,65MM | SINAPI: 73976/10 | 179.47 | 222.5428 | 3.2 | m | 712.137
3.3 | CONCRETO P/ ASSENTAMENTO DE TUBO AÇO GALVANIZADO | SINAPI: 94963 + 74157/004 | 371.64 | 460.8336 | 0.08 | m³ | 36.8667
848.2036
64967.4021
OBSERVAÇÕES:
* INCLUSO B.D.I. DE 24%. COM DESONERAÇÃO.
* TODOS SERVIÇOS ACIMA SERÃO POR EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO-DE-OBRA).
Adotada a densidade do CBUQ 2,35 ton/m3
| Adotado DMT = 40Km |  | SÃO JOSÉ DO OURO-RS, 16 DE MAIO DE 2017.
| VINÍCIUS DUTRA FLORES |  | ANTONIO JOSÉ BIANCHIN
| ENG. CIVIL - CREA SC 118.742-1 |  | PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO/RS

## PO2
Planilha Orçamentária
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO-RS
Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PMF, TRECHO DA RUA ARTHUR HELLER
Local: BAIRRO CENTRO, SÃO JOSÉ DO OURO-RS
Área total da pavimentação: 786,02m²
Extenção do trecho: 95,17m
Item | Descrição | Códigos de referência SINAPI (03/2017) | Referência de preços Tabela Sinapi | Referência de preços Tabela + BDI=24% | Quant. | Unidade | Valor Total | BDI | 24%
Item
1 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF
1.1 | LAVAGEM E VARREÇÃO DA PISTA (LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA) | SINAPI: 73806/001 | 1.34 | 1.6616 | 786.02 | m2 | 1306.0508
1.2 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, P/ REPERFILAGEM | SINAPI: 72943 | 1.17 | 1.4508 | 786.02 | m2 | 1140.3578
1.3 | REPERFILAGEM PRÉ-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO RM-1C, ESPESSURA MÉDIA DE 4CM, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | SINAPI: 73759/002 | 329.17 | 408.1708 | 31.44 | m³ | 12832.89
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, DMT ACIMA DE 30KM, EM RUA PAVIMENTADA | SINAPI: 93593 | 0.69 | 0.8556 | 2515.26 | m³xKm | 2152.0565
1.5 | CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF E=4,0cm compactada | SINAPI: 73759/002 | 329.17 | 408.1708 | 31.44 | m³ | 12832.89
1.6 | CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L/M², DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M² E COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM USO DA EMULSÃO RR-2C, INCLUSO APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO | SINAPI: 73760/001 | 2.5 | 3.1 | 786.04 | m² | 2436.724
32700.969
2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
2.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RETRORREFLETIVA AMARELA P/ EIXO PISTA (E=12CM) | SINAPI: 72947 | 23.61 | 29.2764 | 11.42 | m² | 334.3365
2.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RETRORREFLETIVA BRANCA MARCAÇÃO DE BORDO (E=12CM) | SINAPI: 72947 | 22.2 | 27.528 | 22.84 | m² | 628.7395
2.3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RETRORREFLETIVA BRANCA FAIXA DE SEGURANÇA | SINAPI: 72947 | 22.2 | 27.528 | 24 | m² | 660.672
1623.748
3 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
3.1 | SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO TOTAL REFLETIVA | COTAÇÃO | 80 | 99.2 | 0 | und | 0
3.2 | TUBO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 4" (100MM) E=3,65MM | SINAPI: 73976/10 | 179.47 | 222.5428 | 0 | m | 0
3.3 | CONCRETO P/ ASSENTAMENTO DE TUBO AÇO GALVANIZADO | SINAPI: 94963 + 74157/004 | 371.64 | 460.8336 | 0 | m³ | 0
0
34324.717
OBSERVAÇÕES:
* INCLUSO B.D.I. DE 24%. COM DESONERAÇÃO.
* TODOS SERVIÇOS ACIMA SERÃO POR EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO-DE-OBRA).
Adotada a densidade do CBUQ 2,35 ton/m3
| Adotado DMT = 40Km |  | SÃO JOSÉ DO OURO-RS, 16 DE MAIO DE 2017.
| VINÍCIUS DUTRA FLORES |  | ANTONIO JOSÉ BIANCHIN
| ENG. CIVIL - CREA SC 118.742-1 |  | PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO/RS

## PO3
Planilha Orçamentária
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO-RS
Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PMF, TRECHO DA RUA PEDRO LUIZ GRASSI
Local: BAIRRO CENTRO, SÃO JOSÉ DO OURO-RS
Área total da pavimentação: 857,35m²
Extenção do trecho: 87,07m
Item | Descrição | Códigos de referência SINAPI (03/2017) | Referência de preços Tabela Sinapi | Referência de preços Tabela + BDI=24% | Quant. | Unidade | Valor Total | BDI | 24%
Item
1 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF
1.1 | LAVAGEM E VARREÇÃO DA PISTA (LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA) | SINAPI: 73806/001 | 1.34 | 1.6616 | 857.35 | m2 | 1424.5728
1.2 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, P/ REPERFILAGEM | SINAPI: 72943 | 1.17 | 1.4508 | 857.35 | m2 | 1243.8434
1.3 | REPERFILAGEM PRÉ-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO RM-1C, ESPESSURA MÉDIA DE 4CM, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | SINAPI: 73759/002 | 329.17 | 408.1708 | 34.29 | m³ | 13996.1767
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, DMT ACIMA DE 30KM, EM RUA PAVIMENTADA | SINAPI: 93593 | 0.69 | 0.8556 | 2743.52 | m³xKm | 2347.3557
1.5 | CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF E=4,0cm compactada | SINAPI: 73759/002 | 329.17 | 408.1708 | 34.29 | m³ | 13996.1767
1.6 | CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L/M², DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M² E COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM USO DA EMULSÃO RR-2C, INCLUSO APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO | SINAPI: 73760/001 | 2.5 | 3.1 | 857.35 | m² | 2657.785
35665.9103
2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
2.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RETRORREFLETIVA AMARELA P/ EIXO PISTA (E=12CM) | SINAPI: 72947 | 23.61 | 29.2764 | 10.44 | m² | 305.6456
2.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RETRORREFLETIVA BRANCA MARCAÇÃO DE BORDO (E=12CM) | SINAPI: 72947 | 22.2 | 27.528 | 20.89 | m² | 575.0599
2.3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RETRORREFLETIVA BRANCA FAIXA DE SEGURANÇA | SINAPI: 72947 | 22.2 | 27.528 | 28.8 | m² | 792.8064
1673.5119
3 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
3.1 | SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO TOTAL REFLETIVA | COTAÇÃO | 80 | 99.2 | 1 | und | 99.2
3.2 | TUBO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 4" (100MM) E=3,65MM | SINAPI: 73976/10 | 179.47 | 222.5428 | 3.2 | m | 712.137
3.3 | CONCRETO P/ ASSENTAMENTO DE TUBO AÇO GALVANIZADO | SINAPI: 94963 + 74157/004 | 371.64 | 460.8336 | 0.08 | m³ | 36.8667
848.2036
38187.6259
OBSERVAÇÕES:
* INCLUSO B.D.I. DE 24%. COM DESONERAÇÃO.
* TODOS SERVIÇOS ACIMA SERÃO POR EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO-DE-OBRA).
Adotada a densidade do CBUQ 2,35 ton/m3
| Adotado DMT = 40Km |  | SÃO JOSÉ DO OURO-RS, 16 DE MAIO DE 2017.
| VINÍCIUS DUTRA FLORES |  | ANTONIO JOSÉ BIANCHIN
| ENG. CIVIL - CREA SC 118.742-1 |  | PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO/RS

## PO4
Planilha Orçamentária
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO-RS
Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PMF, TRECHO DA RUA HILDEBRANDO BITENCOURT
Local: BAIRRO CENTRO, SÃO JOSÉ DO OURO-RS
Área total da pavimentação: 937,37m²
Extenção do trecho: 124,00m
Item | Descrição | Códigos de referência SINAPI (03/2017) | Referência de preços Tabela Sinapi | Referência de preços Tabela + BDI=24% | Quant. | Unidade | Valor Total | BDI | 24%
Item
1 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF
1.1 | LAVAGEM E VARREÇÃO DA PISTA (LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA) | SINAPI: 73806/001 | 1.34 | 1.6616 | 937.37 | m² | 1557.534
1.2 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, P/ REPERFILAGEM | SINAPI: 72943 | 1.17 | 1.4508 | 937.37 | m² | 1359.9364
1.3 | REPERFILAGEM PRÉ-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO RM-1C, ESPESSURA MÉDIA DE 4CM, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | SINAPI: 73759/002 | 329.17 | 408.1708 | 37.49 | m³ | 15302.3233
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, DMT ACIMA DE 30KM, EM RUA PAVIMENTADA | SINAPI: 93593 | 0.69 | 0.8556 | 2999.58 | m³xKm | 2566.4406
1.5 | CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF E=4,0cm compactada | SINAPI: 73759/002 | 329.17 | 408.1708 | 37.49 | m³ | 15302.3233
1.6 | CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L/M², DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M² E COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM USO DA EMULSÃO RR-2C, INCLUSO APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO | SINAPI: 73760/001 | 2.5 | 3.1 | 937.37 | m² | 2905.847
38994.4046
2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
2.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RETRORREFLETIVA AMARELA P/ EIXO PISTA (E=12CM) | SINAPI: 72947 | 23.61 | 29.2764 | 14.88 | m² | 435.6328
2.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RETRORREFLETIVA BRANCA MARCAÇÃO DE BORDO (E=12CM) | SINAPI: 72947 | 22.2 | 27.528 | 29.76 | m² | 819.2333
2.3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RETRORREFLETIVA BRANCA FAIXA DE SEGURANÇA | SINAPI: 72947 | 22.2 | 27.528 | 21.6 | m² | 594.6048
1849.4709
3 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
3.1 | SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO TOTAL REFLETIVA | COTAÇÃO | 80 | 99.2 | 1 | und | 99.2
3.2 | TUBO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 4" (100MM) E=3,65MM | SINAPI: 73976/10 | 179.47 | 222.5428 | 3.2 | m | 712.137
3.3 | CONCRETO P/ ASSENTAMENTO DE TUBO AÇO GALVANIZADO | SINAPI: 94963 + 74157/004 | 371.64 | 460.8336 | 0.08 | m³ | 36.8667
848.2036
41692.0792
OBSERVAÇÕES:
* INCLUSO B.D.I. DE 24%. COM DESONERAÇÃO.
* TODOS SERVIÇOS ACIMA SERÃO POR EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO-DE-OBRA).
Adotada a densidade do CBUQ 2,35 ton/m3
| Adotado DMT = 40Km |  | SÃO JOSÉ DO OURO-RS, 16 DE MAIO DE 2017.
| VINÍCIUS DUTRA FLORES |  | ANTONIO JOSÉ BIANCHIN
| ENG. CIVIL - CREA SC 118.742-1 |  | PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO/RS

## PO5
Planilha Orçamentária
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO-RS
Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PMF, TRECHO DA RUA JOÃO PASINATO
Local: BAIRRO CENTRO, SÃO JOSÉ DO OURO-RS
Área total da pavimentação: 1309,61m²
Extenção do trecho: 138,51m
Item | Descrição | Códigos de referência SINAPI (03/2017) | Referência de preços Tabela Sinapi | Referência de preços Tabela + BDI=24% | Quant. | Unidade | Valor Total | BDI | 24%
Item
1 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF
1.1 | LAVAGEM E VARREÇÃO DA PISTA (LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA) | SINAPI: 73806/001 | 1.34 | 1.6616 | 1309.61 | m² | 2176.048
1.2 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, P/ REPERFILAGEM | SINAPI: 72943 | 1.17 | 1.4508 | 1309.61 | m² | 1899.9822
1.3 | REPERFILAGEM PRÉ-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO RM-1C, ESPESSURA MÉDIA DE 4CM, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | SINAPI: 73759/002 | 329.17 | 408.1708 | 52.38 | m³ | 21379.9865
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, DMT ACIMA DE 30KM, EM RUA PAVIMENTADA | SINAPI: 93593 | 0.69 | 0.8556 | 4190.75 | m³xKm | 3585.6057
1.5 | CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF E=4,0cm compactada | SINAPI: 73759/002 | 329.17 | 408.1708 | 52.38 | m³ | 21379.9865
1.6 | CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L/M², DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M² E COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM USO DA EMULSÃO RR-2C, INCLUSO APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO | SINAPI: 73760/001 | 2.5 | 3.1 | 1309.61 | m² | 4059.791
54481.3999
2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
2.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RETRORREFLETIVA AMARELA P/ EIXO PISTA (E=12CM) | SINAPI: 72947 | 23.61 | 29.2764 | 16.62 | m² | 486.5738
2.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RETRORREFLETIVA BRANCA MARCAÇÃO DE BORDO (E=12CM) | SINAPI: 72947 | 22.2 | 27.528 | 33.24 | m² | 915.0307
2.3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RETRORREFLETIVA BRANCA FAIXA DE SEGURANÇA | SINAPI: 72947 | 22.2 | 27.528 | 28.8 | m² | 792.8064
2194.4109
3 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
3.1 | SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO TOTAL REFLETIVA | COTAÇÃO | 80 | 99.2 | 1 | und | 99.2
3.2 | TUBO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 4" (100MM) E=3,65MM | SINAPI: 73976/10 | 179.47 | 222.5428 | 3.2 | m | 712.137
3.3 | CONCRETO P/ ASSENTAMENTO DE TUBO AÇO GALVANIZADO | SINAPI: 94963 + 74157/004 | 371.64 | 460.8336 | 0.08 | m³ | 36.8667
848.2036
57524.0144
OBSERVAÇÕES:
* INCLUSO B.D.I. DE 24%. COM DESONERAÇÃO.
* TODOS SERVIÇOS ACIMA SERÃO POR EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO-DE-OBRA).
Adotada a densidade do CBUQ 2,35 ton/m3
| Adotado DMT = 40Km |  | SÃO JOSÉ DO OURO-RS, 16 DE MAIO DE 2017.
| VINÍCIUS DUTRA FLORES |  | ANTONIO JOSÉ BIANCHIN
| ENG. CIVIL - CREA SC 118.742-1 |  | PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO/RS

## PO TOTAL
Planilha Orçamentária
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO-RS
Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PMF, TRECHOS DAS RUAS JOÃO CARNIEL, ARTHUR HELLER, PEDRO LUIZ GRASSI, HILDEBRANDO BITENCOURT E JOÃO PASINATO
Local: BAIRRO CENTRO, SÃO JOSÉ DO OURO-RS
Área total da pavimentação: 5.381,04m²
Extenção do trecho: 564,23m
Item | Descrição | Códigos de referência SINAPI (03/2017) | Referência de preços Tabela Sinapi | Referência de preços Tabela + BDI=24% | Quant. | Unidade | Valor Total | BDI | 24%
Item
1 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF
1.1 | LAVAGEM E VARREÇÃO DA PISTA (LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA) | SINAPI: 73806/001 | 1.34 | 1.6616 | 5381.04 | m² | 8941.1361
1.2 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, P/ REPERFILAGEM | SINAPI: 72943 | 1.17 | 1.4508 | 5381.04 | m² | 7806.8128
1.3 | REPERFILAGEM PRÉ-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO RM-1C, ESPESSURA MÉDIA DE 4CM, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | SINAPI: 73759/002 | 329.17 | 408.1708 | 215.22 | m³ | 87846.5196
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, DMT ACIMA DE 30KM, EM RUA PAVIMENTADA | SINAPI: 93593 | 0.69 | 0.8556 | 17219.31 | m³xKm | 14732.8416
1.5 | CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF E=4,0cm compactada | SINAPI: 73759/002 | 329.17 | 408.1708 | 215.22 | m³ | 87846.5196
1.6 | CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L/M², DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M² E COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM USO DA EMULSÃO RR-2C, INCLUSO APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO | SINAPI: 73760/001 | 2.5 | 3.1 | 5351.06 | m² | 16588.286
223762.1157
2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
2.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RETRORREFLETIVA AMARELA P/ EIXO PISTA (E=12CM) | SINAPI: 72947 | 23.61 | 29.2764 | 67.69 | m² | 1981.7195
2.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RETRORREFLETIVA BRANCA MARCAÇÃO DE BORDO (E=12CM) | SINAPI: 72947 | 22.2 | 27.528 | 135.4 | m² | 3727.2912
2.3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RETRORREFLETIVA BRANCA FAIXA DE SEGURANÇA | SINAPI: 72947 | 22.2 | 27.528 | 139.2 | m² | 3831.8976
9540.9083
3 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
3.1 | SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO TOTAL REFLETIVA | COTAÇÃO | 80 | 99.2 | 4 | und | 396.8
3.2 | TUBO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 4" (100MM) E=3,65MM | SINAPI: 73976/10 | 179.47 | 222.5428 | 12.8 | m | 2848.5478
3.3 | CONCRETO P/ ASSENTAMENTO DE TUBO AÇO GALVANIZADO | SINAPI: 94963 + 74157/004 | 371.64 | 460.8336 | 0.32 | m³ | 147.4668
3392.8146
236695.8386
OBSERVAÇÕES:
* INCLUSO B.D.I. DE 24%. COM DESONERAÇÃO.
* TODOS SERVIÇOS ACIMA SERÃO POR EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO-DE-OBRA).
Adotada a densidade do CBUQ 2,35 ton/m3
| Adotado DMT = 40Km |  | SÃO JOSÉ DO OURO-RS, 16 DE MAIO DE 2017.
| VINÍCIUS DUTRA FLORES |  | ANTONIO JOSÉ BIANCHIN
| ENG. CIVIL - CREA SC 118.742-1 |  | PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO/RS