## João Carniel 1
Planilha Orçamentária
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO-RS
Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PMF, TRECHO DA RUA JOÃO CARNIEL
Local: BAIRRO CENTRO, SÃO JOSÉ DO OURO-RS
Área total da pavimentação: 1.490,69m²
Extenção do trecho: 119,48m
Item | Descrição | Códigos de referência SINAPI | Referência de preços Tabela Sinapi (06/2017) | Referência de preços Tabela + BDI=24% | Quant. | Unidade | Valor Total | BDI | 24%
Item
1 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF
1.1 | LAVAGEM E VARREÇÃO DA PISTA (LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA) | SINAPI: 73806/001 | 1.36 | 1.6864 | 1490.69 | m² | 2513.8996
1.2 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, P/ REPERFILAGEM | SINAPI: 72943 | 1.17 | 1.4508 | 1490.69 | m² | 2162.6931
1.3 | REPERFILAGEM PRÉ-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO RM-1C, ESPESSURA MÉDIA DE 4CM, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | SINAPI: 73759/002 | 298.81 | 370.5244 | 59.627 | m³ | 22093.2584
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, DMT ACIMA DE 30KM, EM RUA PAVIMENTADA | SINAPI: 93593 | 0.58 | 0.7192 | 4770.4 | m³xKm | 3430.8717
1.5 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, P/CAPEAMENTO ASFÁLTICO | SINAPI: 72943 | 1.17 | 1.4508 | 1490.69 | m² | 2162.6931
1.6 | CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF E=4,0cm compactada | SINAPI: 73759/002 | 298.81 | 370.5244 | 59.63 | m³ | 22094.37
1.7 | CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L/M², DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M² E COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM USO DA EMULSÃO RR-2C, INCLUSO APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO | SINAPI: 73760/001 | 2.51 | 3.1124 | 1490.9 | m² | 4640.2772
59098.0629
2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
2.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RETRORREFLETIVA AMARELA P/ EIXO PISTA (E=12CM) | SINAPI: 72947 | 20.97 | 26.0028 | 14.33 | m² | 372.6201
2.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RETRORREFLETIVA BRANCA MARCAÇÃO DE BORDO (E=12CM) | SINAPI: 72947 | 20.97 | 26.0028 | 28.67 | m² | 745.5003
2.3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RETRORREFLETIVA BRANCA FAIXA DE SEGURANÇA | SINAPI: 72947 | 20.97 | 26.0028 | 36 | m² | 936.1008
2054.2212
3 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
3.1 | SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO TOTAL REFLETIVA | COTAÇÃO | 80 | 99.2 | 1 | und | 99.2
3.2 | TUBO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 4" (100MM) E=3,65MM | SINAPI: 73976/10 | 181.81 | 225.4444 | 3.2 | m | 721.4221
3.3 | CONCRETO P/ ASSENTAMENTO DE TUBO AÇO GALVANIZADO | SINAPI: 94963 + 74157/004 | 365.53 | 453.2572 | 0.08 | m³ | 36.2606
856.8827
[6 empty] | TOTAL | 62009.1668
OBSERVAÇÕES:
* INCLUSO B.D.I. DE 24%. COM DESONERAÇÃO.
* TODOS SERVIÇOS ACIMA SERÃO POR EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO-DE-OBRA).
Adotada a densidade do PMF 2,35 ton/m3
| Adotado DMT = 40Km |  | SÃO JOSÉ DO OURO-RS, 17 DE JULHO DE 2017.
| VINÍCIUS DUTRA FLORES |  | ANTONIO JOSÉ BIANCHIN
| ENG. CIVIL - CREA SC 118.742-1 |  | PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO/RS

## Arthur Heller 1
Planilha Orçamentária
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO-RS
Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PMF, TRECHO DA RUA ARTHUR HELLER
Local: BAIRRO CENTRO, SÃO JOSÉ DO OURO-RS
Área total da pavimentação: 786,02m²
Extenção do trecho: 95,17m
Item | Descrição | Códigos de referência SINAPI | Referência de preços Tabela Sinapi (06/2017) | Referência de preços Tabela + BDI=24% | Quant. | Unidade | Valor Total | BDI | 24%
Item
1 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF
1.1 | LAVAGEM E VARREÇÃO DA PISTA (LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA) | SINAPI: 73806/001 | 1.36 | 1.6864 | 786.02 | m² | 1325.5441
1.2 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, P/ REPERFILAGEM | SINAPI: 72943 | 1.17 | 1.4508 | 786.02 | m² | 1140.3578
1.3 | REPERFILAGEM PRÉ-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO RM-1C, ESPESSURA MÉDIA DE 4CM, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | SINAPI: 73759/002 | 298.81 | 370.5244 | 31.44 | m³ | 11649.2871
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, DMT ACIMA DE 30KM, EM RUA PAVIMENTADA | SINAPI: 93593 | 0.58 | 0.7192 | 2515.26 | m³xKm | 1808.975
1.5 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, P/CAPEAMENTO ASFÁLTICO | SINAPI: 72943 | 1.17 | 1.4508 | 786.02 | m² | 1140.3578
1.6 | CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF E=4,0cm compactada | SINAPI: 73759/002 | 298.81 | 370.5244 | 31.44 | m³ | 11649.2871
1.7 | CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L/M², DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M² E COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM USO DA EMULSÃO RR-2C, INCLUSO APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO | SINAPI: 73760/001 | 2.51 | 3.1124 | 786.04 | m² | 2446.4709
31160.2799
2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
2.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RETRORREFLETIVA AMARELA P/ EIXO PISTA (E=12CM) | SINAPI: 72947 | 20.97 | 26.0028 | 11.42 | m² | 296.952
2.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RETRORREFLETIVA BRANCA MARCAÇÃO DE BORDO (E=12CM) | SINAPI: 72947 | 20.97 | 26.0028 | 22.84 | m² | 593.904
2.3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RETRORREFLETIVA BRANCA FAIXA DE SEGURANÇA | SINAPI: 72947 | 20.97 | 26.0028 | 24 | m² | 624.0672
1514.9231
[6 empty] | TOTAL | 32675.203
OBSERVAÇÕES:
* INCLUSO B.D.I. DE 24%. COM DESONERAÇÃO.
* TODOS SERVIÇOS ACIMA SERÃO POR EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO-DE-OBRA).
Adotada a densidade do PMF 2,35 ton/m3
| Adotado DMT = 40Km |  | SÃO JOSÉ DO OURO-RS, 17 DE JULHO DE 2017.
| VINÍCIUS DUTRA FLORES |  | ANTONIO JOSÉ BIANCHIN
| ENG. CIVIL - CREA SC 118.742-1 |  | PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO/RS

## Pedro Grassi 1
Planilha Orçamentária
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO-RS
Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PMF, TRECHO DA RUA PEDRO LUIZ GRASSI
Local: BAIRRO CENTRO, SÃO JOSÉ DO OURO-RS
Área total da pavimentação: 857,35m²
Extenção do trecho: 87,07m
Item | Descrição | Códigos de referência SINAPI | Referência de preços Tabela Sinapi (06/2017) | Referência de preços Tabela + BDI=24% | Quant. | Unidade | Valor Total | BDI | 24%
Item
1 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF
1.1 | LAVAGEM E VARREÇÃO DA PISTA (LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA) | SINAPI: 73806/001 | 1.36 | 1.6864 | 857.35 | m² | 1445.835
1.2 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, P/ REPERFILAGEM | SINAPI: 72943 | 1.17 | 1.4508 | 857.35 | m² | 1243.8434
1.3 | REPERFILAGEM PRÉ-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO RM-1C, ESPESSURA MÉDIA DE 4CM, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | SINAPI: 73759/002 | 298.81 | 370.5244 | 34.29 | m³ | 12705.2817
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, DMT ACIMA DE 30KM, EM RUA PAVIMENTADA | SINAPI: 93593 | 0.58 | 0.7192 | 2743.52 | m³xKm | 1973.1396
1.5 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, P/CAPEAMENTO ASFÁLTICO | SINAPI: 72943 | 1.17 | 1.4508 | 857.35 | m² | 1243.8434
1.6 | CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF E=4,0cm compactada | SINAPI: 73759/002 | 298.81 | 370.5244 | 34.29 | m³ | 12705.2817
1.7 | CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L/M², DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M² E COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM USO DA EMULSÃO RR-2C, INCLUSO APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO | SINAPI: 73760/001 | 2.51 | 3.1124 | 857.35 | m² | 2668.4161
33985.6409
2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
2.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RETRORREFLETIVA AMARELA P/ EIXO PISTA (E=12CM) | SINAPI: 72947 | 20.97 | 26.0028 | 10.44 | m² | 271.4692
2.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RETRORREFLETIVA BRANCA MARCAÇÃO DE BORDO (E=12CM) | SINAPI: 72947 | 20.97 | 26.0028 | 20.89 | m² | 543.1985
2.3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RETRORREFLETIVA BRANCA FAIXA DE SEGURANÇA | SINAPI: 72947 | 20.97 | 26.0028 | 28.8 | m² | 748.8806
1563.5484
3 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
3.1 | SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO TOTAL REFLETIVA | COTAÇÃO | 80 | 99.2 | 1 | und | 99.2
3.2 | TUBO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 4" (100MM) E=3,65MM | SINAPI: 73976/10 | 181.81 | 225.4444 | 3.2 | m | 721.4221
3.3 | CONCRETO P/ ASSENTAMENTO DE TUBO AÇO GALVANIZADO | SINAPI: 94963 + 74157/004 | 365.53 | 453.2572 | 0.08 | m³ | 36.2606
856.8827
[6 empty] | TOTAL | 36406.0719
OBSERVAÇÕES:
* INCLUSO B.D.I. DE 24%. COM DESONERAÇÃO.
* TODOS SERVIÇOS ACIMA SERÃO POR EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO-DE-OBRA).
Adotada a densidade do PMF 2,35 ton/m3
| Adotado DMT = 40Km |  | SÃO JOSÉ DO OURO-RS, 17 DE JULHO DE 2017.
| VINÍCIUS DUTRA FLORES |  | ANTONIO JOSÉ BIANCHIN
| ENG. CIVIL - CREA SC 118.742-1 |  | PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO/RS

## Hildebrando 1
Planilha Orçamentária
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO-RS
Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PMF, TRECHO DA RUA HILDEBRANDO BITENCOURT
Local: BAIRRO CENTRO, SÃO JOSÉ DO OURO-RS
Área total da pavimentação: 937,37m²
Extenção do trecho: 124,00m
Item | Descrição | Códigos de referência SINAPI | Referência de preços Tabela Sinapi (06/2017) | Referência de preços Tabela + BDI=24% | Quant. | Unidade | Valor Total | BDI | 24%
Item
1 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF
1.1 | LAVAGEM E VARREÇÃO DA PISTA (LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA) | SINAPI: 73806/001 | 1.36 | 1.6864 | 937.37 | m² | 1580.7808
1.2 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, P/ REPERFILAGEM | SINAPI: 72943 | 1.17 | 1.4508 | 937.37 | m² | 1359.9364
1.3 | REPERFILAGEM PRÉ-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO RM-1C, ESPESSURA MÉDIA DE 4CM, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | SINAPI: 73759/002 | 298.81 | 370.5244 | 37.49 | m³ | 13890.9598
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, DMT ACIMA DE 30KM, EM RUA PAVIMENTADA | SINAPI: 93593 | 0.58 | 0.7192 | 2999.58 | m³xKm | 2157.2979
1.5 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, P/CAPEAMENTO ASFÁLTICO | SINAPI: 72943 | 1.17 | 1.4508 | 937.37 | m² | 1359.9364
1.6 | CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF E=4,0cm compactada | SINAPI: 73759/002 | 298.81 | 370.5244 | 37.49 | m³ | 13890.9598
1.7 | CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L/M², DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M² E COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM USO DA EMULSÃO RR-2C, INCLUSO APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO | SINAPI: 73760/001 | 2.51 | 3.1124 | 937.37 | m² | 2917.4704
37157.3414
2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
2.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RETRORREFLETIVA AMARELA P/ EIXO PISTA (E=12CM) | SINAPI: 72947 | 20.97 | 26.0028 | 14.88 | m² | 386.9217
2.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RETRORREFLETIVA BRANCA MARCAÇÃO DE BORDO (E=12CM) | SINAPI: 72947 | 20.97 | 26.0028 | 29.76 | m² | 773.8433
2.3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RETRORREFLETIVA BRANCA FAIXA DE SEGURANÇA | SINAPI: 72947 | 20.97 | 26.0028 | 21.6 | m² | 561.6605
1722.4255
3 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
3.1 | SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO TOTAL REFLETIVA | COTAÇÃO | 80 | 99.2 | 1 | und | 99.2
3.2 | TUBO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 4" (100MM) E=3,65MM | SINAPI: 73976/10 | 181.81 | 225.4444 | 3.2 | m | 721.4221
3.3 | CONCRETO P/ ASSENTAMENTO DE TUBO AÇO GALVANIZADO | SINAPI: 94963 + 74157/004 | 365.53 | 453.2572 | 0.08 | m³ | 36.2606
856.8827
[6 empty] | TOTAL | 39736.6495
OBSERVAÇÕES:
* INCLUSO B.D.I. DE 24%. COM DESONERAÇÃO.
* TODOS SERVIÇOS ACIMA SERÃO POR EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO-DE-OBRA).
Adotada a densidade do PMF 2,35 ton/m3
| Adotado DMT = 40Km |  | SÃO JOSÉ DO OURO-RS, 17 DE JULHO DE 2017.
| VINÍCIUS DUTRA FLORES |  | ANTONIO JOSÉ BIANCHIN
| ENG. CIVIL - CREA SC 118.742-1 |  | PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO/RS

## João Pasinato 1
Planilha Orçamentária
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO-RS
Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PMF, TRECHO DA RUA JOÃO PASINATO
Local: BAIRRO CENTRO, SÃO JOSÉ DO OURO-RS
Área total da pavimentação: 1.309,61m²
Extenção do trecho: 138,51m
Item | Descrição | Códigos de referência SINAPI | Referência de preços Tabela Sinapi (06/2017) | Referência de preços Tabela + BDI=24% | Quant. | Unidade | Valor Total | BDI | 24%
Item
1 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF
1.1 | LAVAGEM E VARREÇÃO DA PISTA (LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA) | SINAPI: 73806/001 | 1.36 | 1.6864 | 1309.61 | m² | 2208.5263
1.2 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, P/ REPERFILAGEM | SINAPI: 72943 | 1.17 | 1.4508 | 1309.61 | m² | 1899.9822
1.3 | REPERFILAGEM PRÉ-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO RM-1C, ESPESSURA MÉDIA DE 4CM, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | SINAPI: 73759/002 | 298.81 | 370.5244 | 52.38 | m³ | 19408.0681
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, DMT ACIMA DE 30KM, EM RUA PAVIMENTADA | SINAPI: 93593 | 0.58 | 0.7192 | 4190.75 | m³xKm | 3013.9874
1.5 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, P/CAPEAMENTO ASFÁLTICO | SINAPI: 72943 | 1.17 | 1.4508 | 1309.61 | m² | 1899.9822
1.6 | CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF E=4,0cm compactada | SINAPI: 73759/002 | 298.81 | 370.5244 | 52.38 | m³ | 19408.0681
1.7 | CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L/M², DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M² E COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM USO DA EMULSÃO RR-2C, INCLUSO APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO | SINAPI: 73760/001 | 2.51 | 3.1124 | 1309.61 | m² | 4076.0302
51914.6444
2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
2.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RETRORREFLETIVA AMARELA P/ EIXO PISTA (E=12CM) | SINAPI: 72947 | 20.97 | 26.0028 | 16.62 | m² | 432.1665
2.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RETRORREFLETIVA BRANCA MARCAÇÃO DE BORDO (E=12CM) | SINAPI: 72947 | 20.97 | 26.0028 | 33.24 | m² | 864.3331
2.3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RETRORREFLETIVA BRANCA FAIXA DE SEGURANÇA | SINAPI: 72947 | 20.97 | 26.0028 | 28.8 | m² | 748.8806
2045.3802
3 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
3.1 | SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO TOTAL REFLETIVA | COTAÇÃO | 80 | 99.2 | 1 | und | 99.2
3.2 | TUBO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 4" (100MM) E=3,65MM | SINAPI: 73976/10 | 181.81 | 225.4444 | 3.2 | m | 721.4221
3.3 | CONCRETO P/ ASSENTAMENTO DE TUBO AÇO GALVANIZADO | SINAPI: 94963 + 74157/004 | 365.53 | 453.2572 | 0.08 | m³ | 36.2606
856.8827
[6 empty] | TOTAL | 54816.9073
OBSERVAÇÕES:
* INCLUSO B.D.I. DE 24%. COM DESONERAÇÃO.
* TODOS SERVIÇOS ACIMA SERÃO POR EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO-DE-OBRA).
Adotada a densidade do PMF 2,35 ton/m3
| Adotado DMT = 40Km |  | SÃO JOSÉ DO OURO-RS, 17 DE JULHO DE 2017.
| VINÍCIUS DUTRA FLORES |  | ANTONIO JOSÉ BIANCHIN
| ENG. CIVIL - CREA SC 118.742-1 |  | PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO/RS

## Pedro Grassi 2
Planilha Orçamentária
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO-RS
Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PMF, TRECHO DA RUA PEDRO LUIZ GRASSI
Local: BAIRRO CENTRO, SÃO JOSÉ DO OURO-RS
Área total da pavimentação: 900,76m²
Extenção do trecho: 86,17m
Item | Descrição | Códigos de referência SINAPI | Referência de preços Tabela Sinapi (06/2017) | Referência de preços Tabela + BDI=24% | Quant. | Unidade | Valor Total | BDI | 24%
Item
1 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF
1.1 | LAVAGEM E VARREÇÃO DA PISTA (LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA) | SINAPI: 73806/001 | 1.36 | 1.6864 | 900.76 | m² | 1519.0417
1.2 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, P/ REPERFILAGEM | SINAPI: 72943 | 1.17 | 1.4508 | 900.76 | m² | 1306.8226
1.3 | REPERFILAGEM PRÉ-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO RM-1C, ESPESSURA MÉDIA DE 4CM, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | SINAPI: 73759/002 | 298.81 | 370.5244 | 36.03 | m³ | 13349.9941
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, DMT ACIMA DE 30KM, EM RUA PAVIMENTADA | SINAPI: 93593 | 0.58 | 0.7192 | 2882.4 | m³xKm | 2073.0221
1.5 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, P/CAPEAMENTO ASFÁLTICO | SINAPI: 72943 | 1.17 | 1.4508 | 900.76 | m² | 1306.8226
1.6 | CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF E=4,0cm compactada | SINAPI: 73759/002 | 298.81 | 370.5244 | 36.03 | m³ | 13349.9941
1.7 | CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L/M², DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M² E COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM USO DA EMULSÃO RR-2C, INCLUSO APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO | SINAPI: 73760/001 | 2.51 | 3.1124 | 900.76 | m² | 2803.5254
35709.2226
2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
2.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RETRORREFLETIVA AMARELA P/ EIXO PISTA (E=12CM) | SINAPI: 72947 | 20.97 | 26.0028 | 10.34 | m² | 268.869
2.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RETRORREFLETIVA BRANCA MARCAÇÃO DE BORDO (E=12CM) | SINAPI: 72947 | 20.97 | 26.0028 | 20.68 | m² | 537.7379
2.3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RETRORREFLETIVA BRANCA FAIXA DE SEGURANÇA | SINAPI: 72947 | 20.97 | 26.0028 | 31.2 | m² | 811.2874
1617.8942
3 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
3.1 | PLACA NOME DE RUA 2 FACES | COTAÇÃO | 100 | 124 | 1 | und | 124
3.2 | TUBO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 4" (100MM) E=3,65MM | SINAPI: 73976/10 | 181.81 | 225.4444 | 3.2 | m | 721.4221
3.3 | CONCRETO P/ ASSENTAMENTO DE TUBO AÇO GALVANIZADO | SINAPI: 94963 + 74157/004 | 365.53 | 453.2572 | 0.08 | m³ | 36.2606
881.6827
[6 empty] | TOTAL | 38208.7995
OBSERVAÇÕES:
* INCLUSO B.D.I. DE 24%. COM DESONERAÇÃO.
* TODOS SERVIÇOS ACIMA SERÃO POR EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO-DE-OBRA).
Adotada a densidade do PMF 2,35 ton/m3
| Adotado DMT = 40Km |  | SÃO JOSÉ DO OURO-RS, 17 DE JULHO DE 2017.
| VINÍCIUS DUTRA FLORES |  | ANTONIO JOSÉ BIANCHIN
| ENG. CIVIL - CREA SC 118.742-1 |  | PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO/RS

## Hildebrando 2
Planilha Orçamentária
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO-RS
Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PMF, TRECHO DA RUA HILDEBRANDO BITENCOURT
Local: BAIRRO CENTRO, SÃO JOSÉ DO OURO-RS
Área total da pavimentação: 831,19m²
Extenção do trecho: 80,77m
Item | Descrição | Códigos de referência SINAPI | Referência de preços Tabela Sinapi (06/2017) | Referência de preços Tabela + BDI=24% | Quant. | Unidade | Valor Total | BDI | 24%
Item
1 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF
1.1 | LAVAGEM E VARREÇÃO DA PISTA (LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA) | SINAPI: 73806/001 | 1.36 | 1.6864 | 831.19 | m² | 1401.7188
1.2 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, P/ REPERFILAGEM | SINAPI: 72943 | 1.17 | 1.4508 | 831.19 | m² | 1205.8905
1.3 | REPERFILAGEM PRÉ-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO RM-1C, ESPESSURA MÉDIA DE 4CM, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | SINAPI: 73759/002 | 298.81 | 370.5244 | 33.25 | m³ | 12319.9363
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, DMT ACIMA DE 30KM, EM RUA PAVIMENTADA | SINAPI: 93593 | 0.58 | 0.7192 | 2660 | m³xKm | 1913.072
1.5 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, P/CAPEAMENTO ASFÁLTICO | SINAPI: 72943 | 1.17 | 1.4508 | 831.19 | m² | 1205.8905
1.6 | CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF E=4,0cm compactada | SINAPI: 73759/002 | 298.81 | 370.5244 | 33.25 | m³ | 12319.9363
1.7 | CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L/M², DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M² E COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM USO DA EMULSÃO RR-2C, INCLUSO APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO | SINAPI: 73760/001 | 2.51 | 3.1124 | 831.19 | m² | 2586.9958
32953.4401
2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
2.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RETRORREFLETIVA AMARELA P/ EIXO PISTA (E=12CM) | SINAPI: 72947 | 20.97 | 26.0028 | 9.6924 | m² | 252.0295
2.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RETRORREFLETIVA BRANCA MARCAÇÃO DE BORDO (E=12CM) | SINAPI: 72947 | 20.97 | 26.0028 | 19.3848 | m² | 504.0591
2.3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RETRORREFLETIVA BRANCA FAIXA DE SEGURANÇA | SINAPI: 72947 | 20.97 | 26.0028 | 28.8 | m² | 748.8806
1504.9693
[6 empty] | TOTAL | 34458.4093
OBSERVAÇÕES:
* INCLUSO B.D.I. DE 24%. COM DESONERAÇÃO.
* TODOS SERVIÇOS ACIMA SERÃO POR EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO-DE-OBRA).
Adotada a densidade do PMF 2,35 ton/m3
| Adotado DMT = 40Km |  | SÃO JOSÉ DO OURO-RS, 17 DE JULHO DE 2017.
| VINÍCIUS DUTRA FLORES |  | ANTONIO JOSÉ BIANCHIN
| ENG. CIVIL - CREA SC 118.742-1 |  | PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO/RS

## João Lunardi 2
Planilha Orçamentária
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO-RS
Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PMF, TRECHO DA RUA JOÃO LUNARDI
Local: BAIRRO CENTRO, SÃO JOSÉ DO OURO-RS
Área total da pavimentação: 961,60m²
Extenção do trecho: 83,25m
Item | Descrição | Códigos de referência SINAPI | Referência de preços Tabela Sinapi (06/2017) | Referência de preços Tabela + BDI=24% | Quant. | Unidade | Valor Total | BDI | 24%
Item
1 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF
1.1 | LAVAGEM E VARREÇÃO DA PISTA (LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA) | SINAPI: 73806/001 | 1.36 | 1.6864 | 961.6 | m² | 1621.6422
1.2 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, P/ REPERFILAGEM | SINAPI: 72943 | 1.17 | 1.4508 | 961.6 | m² | 1395.0893
1.3 | REPERFILAGEM PRÉ-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO RM-1C, ESPESSURA MÉDIA DE 4CM, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | SINAPI: 73759/002 | 298.81 | 370.5244 | 38.46 | m³ | 14250.3684
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, DMT ACIMA DE 30KM, EM RUA PAVIMENTADA | SINAPI: 93593 | 0.58 | 0.7192 | 3076.8 | m³xKm | 2212.8346
1.5 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, P/CAPEAMENTO ASFÁLTICO | SINAPI: 72943 | 1.17 | 1.4508 | 961.6 | m² | 1395.0893
1.6 | CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF E=4,0cm COMPACTADA | SINAPI: 73759/002 | 298.81 | 370.5244 | 38.46 | m³ | 14250.3684
1.7 | CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L/M², DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M² E COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM USO DA EMULSÃO RR-2C, INCLUSO APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO | SINAPI: 73760/001 | 2.51 | 3.1124 | 961.6 | m² | 2992.8838
38118.276
2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
2.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RETRORREFLETIVA AMARELA P/ EIXO PISTA (E=12CM) | SINAPI: 72947 | 20.97 | 26.0028 | 9.99 | m² | 259.768
2.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RETRORREFLETIVA BRANCA MARCAÇÃO DE BORDO (E=12CM) | SINAPI: 72947 | 20.97 | 26.0028 | 19.98 | m² | 519.5359
2.3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RETRORREFLETIVA BRANCA FAIXA DE SEGURANÇA | SINAPI: 72947 | 20.97 | 26.0028 | 36 | m² | 936.1008
1715.4047
[6 empty] | TOTAL | 39833.6808
OBSERVAÇÕES:
* INCLUSO B.D.I. DE 24%. COM DESONERAÇÃO.
* TODOS SERVIÇOS ACIMA SERÃO POR EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO-DE-OBRA).
Adotada a densidade do PMF 2,35 ton/m3
| Adotado DMT = 40Km |  | SÃO JOSÉ DO OURO-RS, 17 DE JULHO DE 2017.
| VINÍCIUS DUTRA FLORES |  | ANTONIO JOSÉ BIANCHIN
| ENG. CIVIL - CREA SC 118.742-1 |  | PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO/RS

## 10 de setembro 2
Planilha Orçamentária
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO-RS
Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PMF, TRECHO DA RUA 10 DE SETEMBRO
Local: BAIRRO CENTRO, SÃO JOSÉ DO OURO-RS
Área total da pavimentação: 1.725,09m²
Extenção do trecho: 156,96m
Item | Descrição | Códigos de referência SINAPI | Referência de preços Tabela Sinapi (06/2017) | Referência de preços Tabela + BDI=24% | Quant. | Unidade | Valor Total | BDI | 24%
Item
1 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF
1.1 | LAVAGEM E VARREÇÃO DA PISTA (LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA) | SINAPI: 73806/001 | 1.36 | 1.6864 | 1725.09 | m² | 2909.1918
1.2 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, P/ REPERFILAGEM | SINAPI: 72943 | 1.17 | 1.4508 | 1725.09 | m² | 2502.7606
1.3 | REPERFILAGEM PRÉ-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO RM-1C, ESPESSURA MÉDIA DE 4CM, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | SINAPI: 73759/002 | 298.81 | 370.5244 | 69 | m³ | 25566.1836
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, DMT ACIMA DE 30KM, EM RUA PAVIMENTADA | SINAPI: 93593 | 0.58 | 0.7192 | 5520 | m³xKm | 3969.984
1.5 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, P/CAPEAMENTO ASFÁLTICO | SINAPI: 72943 | 1.17 | 1.4508 | 1725.09 | m² | 2502.7606
1.6 | CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF E=4,0cm COMPACTADA | SINAPI: 73759/002 | 298.81 | 370.5244 | 69 | m³ | 25566.1836
1.7 | CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L/M², DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M² E COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM USO DA EMULSÃO RR-2C, INCLUSO APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO | SINAPI: 73760/001 | 2.51 | 3.1124 | 1725.09 | m² | 5369.1701
68386.2342
2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
2.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RETRORREFLETIVA AMARELA P/ EIXO PISTA (E=12CM) | SINAPI: 72947 | 20.97 | 26.0028 | 18.8352 | m² | 489.7679
2.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RETRORREFLETIVA BRANCA MARCAÇÃO DE BORDO (E=12CM) | SINAPI: 72947 | 20.97 | 26.0028 | 37.67 | m² | 979.5255
2.3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RETRORREFLETIVA BRANCA FAIXA DE SEGURANÇA | SINAPI: 72947 | 20.97 | 26.0028 | 46.8 | m² | 1216.931
2686.2245
[6 empty] | TOTAL | 71072.4587
OBSERVAÇÕES:
* INCLUSO B.D.I. DE 24%. COM DESONERAÇÃO.
* TODOS SERVIÇOS ACIMA SERÃO POR EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO-DE-OBRA).
Adotada a densidade do PMF 2,35 ton/m3
| Adotado DMT = 40Km |  | SÃO JOSÉ DO OURO-RS, 17 DE JULHO DE 2017.
| VINÍCIUS DUTRA FLORES |  | ANTONIO JOSÉ BIANCHIN
| ENG. CIVIL - CREA SC 118.742-1 |  | PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO/RS

## Maximiliano 2
Planilha Orçamentária
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO-RS
Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PMF, TRECHO DA RUA MAXIMILIANO CENTENARO
Local: BAIRRO CENTRO, SÃO JOSÉ DO OURO-RS
Área total da pavimentação: 5.642,88m²
Extenção do trecho: 427,63m
Item | Descrição | Códigos de referência SINAPI | Referência de preços Tabela Sinapi (06/2017) | Referência de preços Tabela + BDI=24% | Quant. | Unidade | Valor Total | BDI | 24%
Item
1 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF
1.1 | LAVAGEM E VARREÇÃO DA PISTA (LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA) | SINAPI: 73806/001 | 1.36 | 1.6864 | 5642.88 | m² | 9516.1528
1.2 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, P/ REPERFILAGEM | SINAPI: 72943 | 1.17 | 1.4508 | 5642.88 | m² | 8186.6903
1.3 | REPERFILAGEM PRÉ-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO RM-1C, ESPESSURA MÉDIA DE 4CM, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | SINAPI: 73759/002 | 298.81 | 370.5244 | 225.715 | m³ | 83632.9149
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, DMT ACIMA DE 30KM, EM RUA PAVIMENTADA | SINAPI: 93593 | 0.58 | 0.7192 | 18057.6 | m³xKm | 12987.0259
1.5 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, P/CAPEAMENTO ASFÁLTICO | SINAPI: 72943 | 1.17 | 1.4508 | 5642.88 | m² | 8186.6903
1.6 | CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF E=4,0cm COMPACTADA | SINAPI: 73759/002 | 298.81 | 370.5244 | 225.72 | m³ | 83634.7676
1.7 | CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L/M², DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M² E COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM USO DA EMULSÃO RR-2C, INCLUSO APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO | SINAPI: 73760/001 | 2.51 | 3.1124 | 5642.88 | m² | 17562.8997
223707.1416
2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
2.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RETRORREFLETIVA AMARELA P/ EIXO PISTA (E=12CM) | SINAPI: 72947 | 20.97 | 26.0028 | 51.315 | m² | 1334.3337
2.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RETRORREFLETIVA BRANCA MARCAÇÃO DE BORDO (E=12CM) | SINAPI: 72947 | 20.97 | 26.0028 | 102.631 | m² | 2668.6934
2.3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RETRORREFLETIVA BRANCA FAIXA DE SEGURANÇA | SINAPI: 72947 | 20.97 | 26.0028 | 129.6 | m² | 3369.9629
7372.9899
3 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
3.1 | SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO TOTAL REFLETIVA | COTAÇÃO | 80 | 99.2 | 1 | und | 99.2
3.2 | TUBO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 4" (100MM) E=3,65MM | SINAPI: 73976/10 | 181.81 | 225.4444 | 3.2 | m | 721.4221
3.3 | CONCRETO P/ ASSENTAMENTO DE TUBO AÇO GALVANIZADO | SINAPI: 94963 + 74157/004 | 365.53 | 453.2572 | 0.08 | m³ | 36.2606
856.8827
[6 empty] | TOTAL | 231937.0142
OBSERVAÇÕES:
* INCLUSO B.D.I. DE 24%. COM DESONERAÇÃO.
* TODOS SERVIÇOS ACIMA SERÃO POR EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO-DE-OBRA).
Adotada a densidade do PMF 2,35 ton/m3
| Adotado DMT = 40Km |  | SÃO JOSÉ DO OURO-RS, 17 DE JULHO DE 2017.
| VINÍCIUS DUTRA FLORES |  | ANTONIO JOSÉ BIANCHIN
| ENG. CIVIL - CREA SC 118.742-1 |  | PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO/RS

## PO Total
Planilha Orçamentária
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO-RS
Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PMF, TRECHOS DAS RUAS JOÃO CARNIEL, ARTHUR HELLER, PEDRO LUIZ GRASSI, HILDEBRANDO BITENCOURT, JOÃO PASINATO, JOÃO LUNARDI, 10 DE SETEMBRO E MAXIMILIANO CENTENARO
Local: BAIRRO CENTRO, SÃO JOSÉ DO OURO-RS
Área total da pavimentação: 15.442,56m²
Extenção do trecho: 1.399,01m
Item | Descrição | Códigos de referência SINAPI (06/2017) | Referência de preços Tabela Sinapi | Referência de preços Tabela + BDI=24% | Quant. | Unidade | Valor Total | BDI | 24%
Item
1 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF
1.1 | LAVAGEM E VARREÇÃO DA PISTA (LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA) | SINAPI: 73806/001 | 1.36 | 1.6864 | 15442.56 | m² | 26042.3332
1.2 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, P/ REPERFILAGEM | SINAPI: 72943 | 1.17 | 1.4508 | 15442.56 | m² | 22404.066
1.3 | REPERFILAGEM PRÉ-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO RM-1C, ESPESSURA MÉDIA DE 4CM, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | SINAPI: 73759/002 | 298.81 | 370.5244 | 617.68 | m³ | 228865.5114
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, DMT ACIMA DE 30KM, EM RUA PAVIMENTADA | SINAPI: 93593 | 0.58 | 0.7192 | 49416.31 | m³xKm | 35540.2102
1.5 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, P/CAPEAMENTO ASFÁLTICO | SINAPI: 72943 | 1.17 | 1.4508 | 15442.56 | m² | 22404.066
1.6 | CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF E=4,0cm COMPACTADA | SINAPI: 73759/002 | 298.81 | 370.5244 | 617.68 | m³ | 228865.5114
1.7 | CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L/M², DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M² E COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM USO DA EMULSÃO RR-2C, INCLUSO APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO | SINAPI: 73760/001 | 2.51 | 3.1124 | 15442.56 | m² | 48063.4237
612185.122
2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
2.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RETRORREFLETIVA AMARELA P/ EIXO PISTA (E=12CM) | SINAPI: 72947 | 20.97 | 26.0028 | 167.87 | m² | 4365.09
2.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RETRORREFLETIVA BRANCA MARCAÇÃO DE BORDO (E=12CM) | SINAPI: 72947 | 20.97 | 26.0028 | 335.74 | m² | 8730.1801
2.3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RETRORREFLETIVA BRANCA FAIXA DE SEGURANÇA | SINAPI: 72947 | 20.97 | 26.0028 | 411.6 | m² | 10702.7525
23798.0226
3 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
3.1 | SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO TOTAL REFLETIVA | COTAÇÃO | 80 | 99.2 | 5 | und | 496
3.2 | PLACA NOME DE RUA 2 FACES - PADRÃO MUNICÍPIO | COTAÇÃO | 100 | 124 | 1 | und | 124
3.3 | TUBO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 4" (100MM) E=3,65MM | SINAPI: 73976/10 | 181.81 | 225.4444 | 19.2 | m | 4328.5325
3.4 | CONCRETO P/ ASSENTAMENTO DE TUBO AÇO GALVANIZADO | SINAPI: 94963 + 74157/004 | 365.53 | 453.2572 | 0.48 | m³ | 217.5635
5166.0959
[6 empty] | TOTAL | 641149.2405
OBSERVAÇÕES:
* INCLUSO B.D.I. DE 24%. COM DESONERAÇÃO.
* TODOS SERVIÇOS ACIMA SERÃO POR EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO-DE-OBRA).
Adotada a densidade do PMF 2,35 ton/m3
| Adotado DMT = 40Km |  | SÃO JOSÉ DO OURO-RS, 17 DE JULHO DE 2017.
| VINÍCIUS DUTRA FLORES |  | ANTONIO JOSÉ BIANCHIN
| ENG. CIVIL - CREA SC 118.742-1 |  | PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO/RS

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MODALIDADE: ( x ) GLOBAL ( ) INDIVIDUAL
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PRÉ MISTURADO A FRIO EM TRECHOS DAS RUAS JOÃO CARNIEL,
ARTHUR HELLER, PEDRO LUIZ GRASSI, HILDEBRANDO BITENCOURT, JOÃO PASINATO, JOÃO LUNARDI, 10 DE SETEMBRO E
MAXIMILIANO CENTENARO
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO-RS
TIPO DE SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF | [5 empty] | ÁREA TOTAL: 15.442,56m²
Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Peso | Valor das Obras |  | MESES
|  | % | e Serviços |  | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03
|  |  | (R$) | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF | 95.48% | 612185.122 | 50 | 306092.561 | 50 | 306092.561 | 0 | 0
2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | 3.712% | 23798.0226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 23798.0226
3 | SINALIZAÇÃO VERTICAL | 0.8058% | 5166.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5166.0959
TOTAL | SIMPLES | 100% | 641149.2405 | 47.74% | 306092.561 | 47.74% | 306092.561 | 4.518% | 28964.1185
TOTAL | ACUMULADO | 100% | 641149.2405 | 47.74% | 306092.561 | 95.48% | 612185.122 | 100% | 641149.2405
São José do Ouro-RS, 17 de Julho de 2017.
|  | VINÍCIUS DUTRA FLORES |  |  |  |  | ANTONIO JOSÉ BIANCHIN
|  | ENGº CIVIL CREA/SC: 118.742-1 |  |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO/RS